## Página1
SISAP - Sistema de Acompanhamento Pedagógico
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla: |  | SISAP
Nome do Projeto: |  | Sistema de Acompanhamento Pedagógico
Líder de Projeto:
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 | Organizacional | Negativo | Indisponibilidade do cliente | Menos reuniões com o cliente para acompanhamento do projeto. | Média | Médio | Média | Explorar | Clientes possuem muitas atividades e/ou encontram-se em viagem. | Agendar outro horário ou possivelmente realizar uma reunião online. | Cliente | Aberto
2 | Técnica | Negativo | Professores não atualizarem as atividades frequentemente | Impossibilidade das consultas relacionadas aos núcleos de aprendizagem. | Alta | Alto | Alto | Explorar | Professores não terem acesso a internet durante a aula ou estarem com muitas atividades aculmuladas. | Tentar estabelecer com corpo docente uma quantidade de registros semanais. | Usuário | Em andamento
3 | Técnica | Negativo | SUAP encontra-se offline | Impossibilidade de efetuar entrada no sistema. | Baixa | Alto | Média | Aceitar | Problemas de acesso à internet ou o sistemas está com problemas. | Aguardar a internet voltar e/ou o problema com o SUAP ser resolvido. | Cliente | Aberto
4 | Técnica | Negativo | Acesso aos dados do sistema acadêmico indisponível | Inviabilidade na realização das atividades. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Sistema acadêmico não fornece/permite acesso às informações necessárias. | Negociar a réplica do banco de dados do sistemas acadêmico. | Cliente | Em andamento
5 | Externo | Negativo | Saída de membro de equipe | Atraso no andamento do projeto, visto que não há possiblidade da entrada de outro membro. | Baixa | Alto | Média | Explorar | Problemas de saúde, mudança de cidade, desistência do curso. | Negociar as entregas previstas anteriormente com o cliente. | Desenvolvedor | Aberto
6 | Organizacional | Negativo | Cliente desistir do projeto | Projeto continua normalmente, mas sem a mesma pressa e sem a avaliação do mesmo. | Baixa | Médio | Baixa | Mitigar | Cliente passa a utilizar outro sistema de mesma finalidade. | Tentar resolver convencendo o cliente a continuar com o projeto. | Cliente | Aberto
7 | Externo | Negativo | Computador indisponível e/ou sem acesso á Internet | Impossibilidade de implantação do software. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Indisponibilidade de recursos materiais necessários. | Negociar os recursos com o IFPB Campus Monteiro. | Cliente | Aberto
8 | Técnica | Negativo | Ficar sem acesso a IceScrum | Gerenciamento da sprint desatualizado. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Problemas de acesso à internet. | Obter um documento contendo as atividades atualizadas dispostas no icescrum. | Líder do Projeto | Aberto
9 | Técnica | Negativo | Atrasar Sprint | Atraso no desenvolvimento, gerando acumulos de tarefas para as próximas sprints. | Média | Alto | Alto | Explorar | Problemas não resolvidos a tempo. | Replanejar os itens que ficaram pendentes para uma nova sprint. | Líder do Projeto | Aberto
10 | Técnica | Negativo | Ficar sem acesso ao Jenkins | Não identificar falhas na build. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Problemas de acesso à internet. | Separar um integrante da equipe para realizar frequentemente a verificação. | Líder do Projeto | Aberto
11 | Técnica | Negativo | Falta de experiência com as tecnologias utilizadas no projeto | Atraso no andamento do projeto, devido a necessidade de estudo das tecnologias. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Utilização de técnicas/tecnologias desconhecidas pelos membros da equipe. | Estudar as tecnologias o mais breve possível. | Líder do Projeto | Em andamento
12 | Técnica | Negativo | Mundança nos requisitos | Software inconsistente, atraso na entrega e quebra do cronograma. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Cliente mudar excessivamente os requisitos acordados anteriormente. | Negociar o replanejamento desses requisitos. | Analista de Sistemas | Aberto
13 | Técnica | Negativo | Análise do projeto incompleta | Prazos não cumpridos e projeto não atender as necessidades do cliente. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Não ocorreu aceitação do projeto. | Negociação, reanálise e reogarnização do cronograma. | Analista de Sistemas | Aberto
14 | Organizacional | Negativo | Falha do planejamento inicial | Cronograma não atenderá as reais necessidades. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Acompanhamento cronograma/realizações não está enquadrado. | Renegociar com o cliente e refazer cronograma de entrega. | Líder do Projeto | Aberto
15 | Técnica | Negativo | Análise dos riscos incompleta | Equipe pega de surpresa e integridade de conograma comprometida. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Surgir riscos inesperadamente. | Negociação e reanálise dos riscos. | Líder do Projeto | Em andamento
16 | Organizacional | Negativo | Testes realizados parcialmente | Produto com menos qualidade e mais falhas. | Média | Alto | Alto | Explorar | Cronograma não seguido à risca. Atraso na elaboração dos testes por parte da equipe. | Negociar com o cliente uma entrega menor de itens testados. | Analista de Teste | Aberto
17 | Técnica | Negativo | Requisitos não compreendidos | Software não atende as necessidades do cliente. | Baixa | Alto | Média | Explorar | Desenvolvedores não compreendem os requisitos. | Marcar reunião para esclarecimento/dúvidas com o cliente. | Analista de Sistemas | Aberto
18 | Técnica | Negativo | Necessidade de utilização de tecnologia nova ou desconhecida pela equipe | Atraso no andamento do projeto, devido a necessidade de estudo das tecnologias. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Utilização de técnicas/tecnologias desconhecidas pelos membros da equipe. | Estudar as tecnologias o mais breve possível. | Desenvolvedor | Em andamento
19 | Externo | Positivo | Despertar interesse de utilização pelos demais campus da Instituição | Melhora na gerência e análise das atividades pedagógicas. | Média | Alto | Alto | Aceitar | Atualmente não possui nenhum software em uso ou desenvolvimento, com o propósito do SISAP. | Estudo da viabilidade de implantação do SISAP em outros Campus. | Cliente | Aberto
20 | Técnica | Negativo | Inesperiência com Controle de Versão | Problemas na sincronização do código, retrabalho e inconsistencia nos testes. | Alto | Alto | Alto | Mitigar | Equipe não possue experiência ou habilidade com a ferramenta de controle de versão. | Estudo prévio da ferramenta, procurar sanar todas as dúvidas existentes. | Líder do Projeto | Em andamento

## TABELA_DE_SEVERIDADE
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta