## ITERAÇÃO_1
TAREFAS - ITERAÇÃO 1
ID | NOME | DESCRIÇÃO | ESTADO | RESPONSÁVEL | ESTIMATIVA | História de Usuário ou Técnica?
1 | Configuração do ambiente de desenvolvimento | Eclipse, servidor de aplicação, SGBD | Em andamento | Deivid | 5:00 | Técnica
2 | Criar tela inicial do sistema | Tela inicial do SISAP após realização/autorização de acesso do usuário | Em andamento | Widancássio | 1:00 | Usuário
3 | Criar tela de Login | Tela de solicitação de usuário/senha para acesso. | Em andamento | Widancássio | 0:30 | Usuário
4 | Tela de cadastro de Login | Tela de cadastro do usuário, solicitando os dados. | Não iniciado |  | 0:30 | Usuário
5 | Configurar JAAS | Serviço de autorização e autenticação; segurança da aplicação | Não iniciado | Widancássio | 2:00 | Técnica
6 | Criar DAO para cadastro de Login | Criar classe DAO da entidade de Login | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
7 | Criar classe modelo de Login | Implementar classe Login | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
8 | Criar classe controladora de Login | Criar Classe Controller Login | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
9 | Criar projeto no GitHub | Criar o projeto no Git | Em andamento | Deivid | 0:30 | Técnica
10 | Criar projeto do Eclipse | Criar o projeto SISAP no Eclipse | Em andamento | Deivid | 0:30 | Técnica
11 | Criar tela de cadastro de Usuario | Tela para cadastrar um novo usuário no sistema (como forma de mitigar o risco de não possuir autenticação via SUAP) | Não iniciado | Widancássio | 1:00 | Usuário
12 | Criar tela de remover Usuario | Tela para remover um usuário no sistema; | Não iniciado | Widancássio | 1:00 | Usuário
13 | Criar tela de alterar Usuario | Tela para alterar algum dado do usuário; | Não iniciado | Widancássio | 1:00 | Usuário
14 | Criar DAO para cadastro de Usuario | Criar classe DAO da entidade de Usuário; | Não iniciado |  | 1:00 | Técnica
15 | Criar classe modelo de Usuario | Implementar classe Usuário | Não iniciado |  | 2:00 | Técnica
16 | Criar classe controladora de Usuario | managedBean Cadastrar, alterar, remover, buscar. | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
17 | Criar classe bean de Usuario | Classe com atributos do Usuario | Não iniciado | Deivid | 0:30 | Técnica
18 | Criar interface de Usuario | Desenvolver Interface para funcionalidades do CRUD de usuário. | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
19 | Criar teste de unidade da classe controladora de Usuário | Desenvolver os devidos casos para testar as unidades do CRUD de Usuário (cadastrar, remover, alterar, procurar). | Não iniciado | Indy | 5:00 | Técnica
20 | Criar teste de unidade da classe modelo de Usuário | Criar os testes de unidade relacionados a classe que contém as regras de negócio do Usuário | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
21 | Criar teste de unidade da classe DAO de Usuário | Criar os testes de unidade relacionados a classe de integração com o banco de dados de Usuário | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
22 | Criar teste de unidade da classe controladora de Login | Criar os testes de unidade relacionados a classe controller de Login | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
23 | Criar teste de unidade da classe modelo de Login | Criar os testes de unidade relacionados a classe que contém as regras de negócio de Login | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
24 | Criar teste de unidade da classe DAO de Login | Criar os testes de unidade relacionados a classe de integração com o banco de dados de Login | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
25 | Executar testes de unidade do Login | Executar os casos de teste implementados. | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
26 | Executar testes de unidade do Usuário | Executar os casos de teste implementados. | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
27 | Criar testes de aceitação de Usuário | Desenvolver os devidos casos para testar as implementações de usuário. | Não iniciado |  | 2:30 | Técnica
28 | Criar testes de aceitação de Login | Desenvolver os devidos casos para testar as implementações de login. | Não iniciado |  | 2:30 | Técnica
29 | Executar testes de aceitação de Usuário | Executar os casos de teste implementados. | Não iniciado |  | 1:00 | Técnica
30 | Executar testes de aceitação de Login | Executar os casos de teste implementados. | Não iniciado |  | 1:00 | Técnica
,