## Página1
TAREFAS - ITERAÇÃO 2
NOME | DESCRIÇÂO | ESTADO | RESPONSÁVEL | ESTIMATIVA | História de Usuário ou Técnica?
Criar classe controladora de Aluno | O managedBean deverá apenas buscar o aluno, visto que não poderá alterar. e remover. | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
Criar classe DAO para cadastro de Aluno | Devem ser salvas apenas as atividades que podem ser desempenhadas pelo SISAP, e não dados de informações pessoais, pois estes já serão 'pegos' na base de dados do sistema acadêmico. | Não iniciado |  | 1:00 | Técnica
Criar classe modelo de Aluno | Classe com os atributos para o objeto Aluno (apenas atributos que serão utilizados para vincular o atendimento ao mesmo - por exemplo nome, matricula) | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
Criar teste de unidade da classe modelo de Aluno | Criar os testes de unidade relacionados a classe que contém as regras de negócio de Aluno | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
Criar teste de unidade da classe DAO de Aluno | Criar os testes de unidade relacionados a classe de integração com o banco de dados de Aluno | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
Criar testes de aceitação de Aluno | Desenvolver os devidos casos para testar as implementações de Aluno. | Não iniciado |  | 2:30 | Técnica
Criar tela de Listar Atendimentos | Tela de listagem dos atendimentos realizados em ordem da data de realização do mesmo; | Não iniciado |  | 1:00 | Usuário
Criar tela de alterar dados de um Atendimento | Tela de alteração das informações inseridas em um atendimento que foi realizado. | Não iniciado |  | 1:00 | Usuário
Criar classe DAO de Atendimento | DAO para salvar, alterar, remover, listar e buscar atendimentos noa banco de dados | Não iniciado |  | 1:00 | Técnica
Criar classe modelo de Atendimento | Classe com os atributos para o objeto Atendimento. | Não iniciado |  | 0:30 | Técnica
Criar classe controladora de Atendimento | O managedBean deverá Cadastrar, alterar, remover, buscar. | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
Criar tela de cadastro de Atendimentos (ao pai/responsável, ao professor, ao aluno) | O atendimento deverá ser realizado em três passos: 1 - buscar aluno (através do nome/matrícula); 2 - preencher ficha de atendimento; 3 - Encerrar atendimento, podendo solicitar encaminhamento e/ou envio de notificação. | Não iniciado |  | 2:30 | Usuário
Criar tela de visualizar informações do aluno para atendimento | Tela onde serão exibidos os dados referentes aos alunos | Não iniciado |  | 1:00 | Técnica
Criar Teste de Unidade da classe DAO de Atendimento | Criar os testes de unidade relacionados a classe de integração com o banco de dados de Atendimento | Não iniciado |  | 1:30 | Técnica
Criar testes de aceitação de Atendimento | Desenvolver os devidos casos para testar as implementação de Atendimento. | Não iniciado |  | 2:30 | Técnica
removidas as atividades: tela de atendimento ao pedagogo, tela de atendimento ao pai e tela de atendimento ao aluno.. todas elas sao tela de cadastro de atendimentos