## Página1
Releases | Iterações | Itens | Descrição | Pontos
1ª | 1ª | Efetuar Login; | Para login será necessário a matricula e a senha do SUAP. Esse Item tem relação com as classes de login. | 13
|  | Manter Usuário | Será realizado o CRUD de Usuário para que o mesmo possa se autenticar no sistema; (Caso não seja possível ser realizado login pelo SUAP); | 3
| 2ª | Manter diário do aluno; | Todas as atividades realizadas pela equipe pedagógica, que sejam referente ao discente, serão vinculadas ou cadastradas no diário do mesmo; | 8
|  | Realizar atendimento; | A equipe pedagógica realizará atendimento à aluno, professor e pai/responsável; | 5
| 3ª | Manter pai/responsável; | CRUD para cadastro de pais/responsáveis de determinado aluno. | 3
|  | Manter setor; | CRUD de setor. Os setores serão utilizados como destino dos encaminhamentos. | 3
|  | Realizar Encaminhamento; | Mecanismo de envio de um determinado atendimento para setor responsável na instituição. | 8
| 4ª | Notificar interessados; | Mecanismo de envio de notificação para setor e/ou pai/responsável, utilizado para marcar reuniões, notificar sobre atendimentos encaminhados, etc. | 3
|  | Confirmar notificação; | Ao serem notificados, as entidades deverão reportar a confirmação de recebimento da notificação; | 13
| 5ª | Manter diário eletrônico pessoal; | Registrar todas as atividades realizadas pelo Pedagogo em um espaço de tempo que poderá ser visualizado, exportado e impresso. | 8
|  | Controle de Acesso; | Delimitar o controle de acesso de cada usuário do SISAP de acordo com a sua função. | 5
|  | Manter Professor; | Será realizado o CRUD de Professor, para que este tenha acesso ao sistema e às funcionalidades que a ele pertencem; | 3
2ª | 6ª | Manter núcleo de aprendizagem; | Os professores poderão criar,alterar, buscar e remover os núcleos de ensino aprendizagem das disciplinas lecionadas; | 5
|  | Manter frequência de alunos no núcleo; | Os professores deverão cadastrar as frequencias dos alunos no núcleo de ensino aprendizagem; | 3
|  | Manter Progressão; | Manter o cadastro e atualização de participação de alunos matriculados na progressão; | 5
3ª | 7ª | Preparação para o conselho de classe; | Mecanismo de indicação de alunos aptos ao conselho de classe, o qual o sistema indicará de forma automática. | 8
|  | Registrar e imprimir ata de conselho de classe; | Registrar ata contendo as informações do conselho, podendo ser realizado upload de documento e impressão do mesmo. | 5
| 8ª | Gerar Relatório de desempenho individual do aluno; | O relatório do aluno vai conter os atendimentos realizados, encaminhamentos, participação e frequência em núcleos de aprendizagem, notas e frequência das disciplinas em curso. | 5
|  | Gerar Relatório de desempenho por turma; | Consta o desempenho de todos os alunos vinculados a turma de determinado curso que foi selecionada para filtro. As informações serão mostradas graficamente, de forma resumida e em nível de percentagem. | 5
|  | Gerar Relatório de atividades individuais do pedagogo; | Geração e impressão de relatório PDF contendo todas as atividades realizadas dentro do intervalo de tempo previamente informado. | 5